## Sheet1
NAMA | LEAD | PROGRAM | CATATAN | Indikator | LOKASI | Start Date | End Date | TARGET KEGIATAN | Realisasi Kegiatan | Status | TARGET PENERIMAAN | TUJUAN | JABATAN | SUBDIVISI | DIVISI | DIV PELAKSANA | KLASIFIKASI PELAKSANAAN
Mochammad Sukamto | Seleksi Rekrutmen | Program Rekrutmen Karyawan Baru | Melakukan proses seleksi administratif dan wawancara untuk pemenuhan SDM | Terpenuhinya kebutuhan posisi yang kosong | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 4 | 4 | Done |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD | Ramadhan
Iik Iksandi | Training Karyawan Baru | Onboarding & Orientation Program | Pemberian materi pengenalan Jobdesk Harian dan Bulanan | Karyawan baru lulus post-test orientasi | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 4 | 4 | Done |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Mulai di pekerjakan (Hired) | Administrasi Kontrak Kerja | Proses penandatanganan kontrak kerja dan penyerahan aset operasional | Seluruh karyawan baru memiliki kontrak kerja legal | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 4 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Mochammad Sukamto | Pengarsipan dokumen karyawan baru | Filing Dokumen HR | Pengarsipan dokumen fisik dan excle ke dalam database kepegawaian | Data karyawan terupdate 100% di sistem | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD
Mochammad Sukamto | Pelatihan Service Excellent | Workshop Pelayanan Prima | Pelatihan peningkatan kualitas layanan untuk kepuasan donatur | Peningkatan skor indeks kepuasan layanan sebesar 20% | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Dept.Pengumpulan
Mochammad Sukamto | Pelatihan Public Speaking | Communication Skill Development | Pelatihan teknik berbicara di depan umum dan presentasi efektif | Karyawan mampu melakukan presentasi program dengan lancar | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Dept.Pengumpulan
Mochammad Sukamto | Pelatihan Marketing dan Selling Negosiation | Sales & Negotiation Mastery | Pelatihan teknik negosiasi dan strategi marketing | Peningkatan konversi perolehan donasi sebesar 15% | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Dept.Pengumpulan | Ramadhan
Mochammad Sukamto | Taklim Karyawan | Taklim Karyawan Staff & Kasie | Kegiatan pembinaan spiritual rutin bulanan untuk seluruh staf & Kasie | Tingkat kehadiran karyawan dalam taklim minimal 90% | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 2 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & All Departemen | Ramadhan
Mochammad Sukamto | Taklim Karyawan | Taklim Karyawan Manager & Direksi | Pembinaan spiritual rutin untuk level manajemen dan direksi | Tingkat kehadiran minimal 90% | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 2 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Management | Ramadhan
Mochammad Sukamto | Taklim Karyawan | Taklim Karyawan Ibu Kepas | Pembinaan spiritual rutin untuk Ibu Kepas | Tingkat kehadiran minimal 85% | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Keasramaan
Mochammad Sukamto | Taklim Karyawan | Taklim Karyawan Ibu Karyawan | Pembinaan spiritual rutin untuk istri karyawan | Tingkat kehadiran minimal 80% | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & All Departemen
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penggunaan Insentif & Tunjangan Direksi | Proses administrasi dan pembayaran tunjangan direksi | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penggunaan Insentif & Tunjangan Manager Lama | Proses administrasi dan pembayaran tunjangan manajer | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Penghimpun Kotak & Fundraising Karyawan Lama | Pemberian bonus prestasi atas capaian penghimpunan dana | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Customer service lama | Pemberian insentif performa layanan pelanggan | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Penunjang Asrama Lama | Pemberian insentif untuk staf pendukung operasional asrama | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Kepala Asrama Lama | Pemberian insentif bulanan bagi Kepala Asrama yang sudah lama mengabdi | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluaran Insentif Ibu Asrama Lama | Pemberian insentif bulanan bagi Ibu Asrama yang sudah lama mengabdi | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Tenaga Voluenteer Lama | Pemberian insentif bulanan bagi tenaga relawan/volunteer lama | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penggunaan Insentif & Tunjangan Kasie Lama | Pembayaran tunjangan jabatan dan insentif untuk Kepala Seksi lama | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Staf Kantor Management lama | Pembayaran insentif bulanan untuk staf manajemen kantor pusat lama | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Oprasional Rapat Mingguan | Penyediaan sarana dan konsumsi untuk rapat koordinasi mingguan | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penggunaan Insentif & Tunjangan Kasie Baru | Pembayaran tunjangan jabatan dan insentif untuk Kepala Seksi hasil rekrutmen baru | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 6 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Kepala Asrama Baru | Pemberian insentif bulanan bagi Kepala Asrama yang baru bergabung | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluaran Insentif Ibu Asrama Baru | Pembayaran insentif bulanan untuk staf ibu asrama yang baru bergabung | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Customer service Baru | Pembayaran insentif bulanan untuk staf customer service baru | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Tenaga Voluenteer Baru | Pemberian uang saku atau insentif bagi relawan/volunteer baru | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 6 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Staf Kantor Management Baru | Pembayaran insentif bulanan untuk staf manajemen di kantor pusat | Pembayaran tepat waktu sebelum tanggal 26 | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 2 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | Reward Departemen | Program Apresiasi Reward Departemen | Pemberian penghargaan bagi departemen dengan performa terbaik Bulanan | Terpilihnya satu departemen terbaik berdasarkan KPI | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & All Departemen
Mochammad Sukamto | Bantuan Kesehatan & Sosial Karyawan | Program Jaminan Kesehatan Karyawan | Pengelolaan klaim kesehatan dan bantuan medis bagi karyawan | Respon terhadap klaim kesehatan maksimal 3 hari kerja | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Mochammad Sukamto | Bantuan Kesehatan & Sosial Karyawan | Santunan Sosial dan Dana Duka Karyawan | Pemberian bantuan sosial untuk kejadian duka atau kelahiran keluarga karyawan | Penyaluran bantuan maksimal 2 hari setelah laporan diterima | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Baznas, Kemenag, Jamsostek, Ketenaga Kerjaan,dll | Pendalaman Kepatuhan Pelaporan Baznas | Laporan tersedia sebelum date line | Laporan kepatuhan disetujui dan sesuai date line | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | JOB Desk | Penyusunan & Review Job Description | Melakukan pembaruan dan standarisasi deskripsi pekerjaan untuk Departemen HRD | Tersedianya dokumen job description yang telah ditandatangani untuk departemen HRD | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Reporting, KPI Karyawan | Reporting mingguan | Pengumpulan dan evaluasi laporan aktivitas serta progres kerja mingguan karyawan. | Laporan terkumpul setiap hari Jumat pukul 17.00 WIB. | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 4 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Reporting, KPI Karyawan | Reporting Bulanan | Rekapitulasi dan analisis pencapaian KPI karyawan selama satu bulan. | Laporan KPI bulanan selesai dan diserahkan ke manajemen pada tanggal 5 bulan berikutnya. | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Mochammad Sukamto | Olahraga | Olahraga | Kegiatan olahraga rutin karyawan untuk menjaga kesehatan fisik dan kekompakan tim. | Tingkat partisipasi karyawan minimal 80% per sesi. | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Mochammad Sukamto | Tarhib Ramadhan | Kajian Tarhib Ramadhan | Penyelenggaraan kajian keislaman dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan bagi seluruh staf. | Terlaksananya kajian dengan kehadiran seluruh karyawan kantor. | Kantor Sawangan | 2026-02-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & All Departemen
Iik Iksandi | Menyusun pengajuan proyeksi kebutuhan SDM per Departemen | Manpower Planning 2026 | Analisis kebutuhan jumlah SDM berdasarkan beban kerja di setiap departemen untuk efisiensi organisasi. | Dokumen proyeksi kebutuhan SDM disetujui oleh Direksi. | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & All Departemen
Mochammad Sukamto | Seleksi Rekrutmen | Rekrutmen Karyawan Baru | Proses seleksi administrasi, interview, dan psikotes untuk mengisi kekosongan posisi. | Mendapatkan kandidat yang sesuai kualifikasi | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 4 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Training Karyawan Baru | Onboarding & Induction Program | Pelatihan pengenalan jobdesk oleh departemen terkait | Karyawan baru memahami Pelatihan yang dibuktikan dengan hasil post-test. | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 4 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & All Departemen
Iik Iksandi | Mulai di pekerjakan (Hired) | Onboarding Karyawan Baru | Proses administrasi dan penyambutan karyawan baru yang telah lolos seleksi | Kelengkapan berkas kontrak | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 4 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Mochammad Sukamto | Pengarsipan dokumen karyawan baru | Filing Dokumen Personalia | Melakukan pengarsipan fisik dokumen legalitas karyawan baru | 100% dokumen tersimpan di folder digital dan lemari arsip | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD
Mochammad Sukamto | Update dokumen karyawan lama | Pemutakhiran Database Karyawan | Memperbarui data masa berlaku kontrak, alamat, atau status keluarga karyawan lama | Database terupdate 100% sesuai kondisi terkini | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Menyusun pengajuan kebutuhan pelatihan per Departemen | Training Needs Analysis (TNA) | Mengumpulkan data kebutuhan skill dari setiap kepala divisi untuk rencana tahunan | Tersedianya dokumen matriks pelatihan tahunan yang disetujui | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & All Departemen
Mochammad Sukamto | Pelatihan Produk Knowledge Lembaga, ZIS &Wakaf | In-House Training Product Knowledge | Edukasi mendalam mengenai produk ZIS dan Wakaf lembaga bagi Departement Pengumpulan | Skor post-test peserta minimal rata-rata 80 | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 4 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Dept.Pengumpulan
Mochammad Sukamto | Pelatihan Brand Awareness | Workshop Brand Awareness | Pelatihan cara merepresentasikan brand lembaga kepada publik bagi karyawan | Peningkatan pemahaman nilai brand oleh karyawan melalui survei | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 4 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Dept.Pengumpulan
Mochammad Sukamto | Pelatihan Leader Ship | Leadership Development Program | Pelatihan kepemimpinan untuk level supervisor dan manajerial | Evaluasi perilaku kepemimpinan meningkat dalam observasi 3 bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 4 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Dept.Pengumpulan
Mochammad Sukamto | Taklim Karyawan | Taklim Karyawan Staff & Kasie | Pengajian rutin bulanan untuk pembinaan spiritual dan mental karyawan | Kehadiran minimal 90% dari total staf setiap sesi | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 2 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & All Departemen
Mochammad Sukamto | Taklim Karyawan | Taklim Karyawan Manager & Direksi | Kegiatan pembinaan spiritual rutin Manager & Direksi | Tingkat kehadiran peserta minimal 90% | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 2 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Management
Mochammad Sukamto | Taklim Karyawan | Taklim Karyawan Ibu Kepas | Kegiatan pembinaan spiritual rutin untuk Ibu Kepas | Tingkat kehadiran peserta minimal 90% | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & Keasramaan
Mochammad Sukamto | Taklim Karyawan | Taklim Karyawan Istri Karyawan | Kegiatan pembinaan spiritual rutin untuk Istri Karyawan | Tingkat kehadiran peserta minimal 90% | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD & All Departemen
Iik Iksandi | Menyusun pengajuan hirarki per Departemen | Penyusunan Struktur Organisasi & Hirarki | Penyusunan dan pengajuan struktur hirarki per departemen untuk efisiensi koordinasi | Dokumen hirarki disetujui oleh Direksi | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | KOORDINATOR | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penggunaan Insentif & Tunjangan Direksi | Pelaksanaan pembayaran insentif dan tunjangan rutin untuk jajaran Direksi | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penggunaan Insentif & Tunjangan Direksi THR | Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk jajaran Direksi menjelang Idul Fitri | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penggunaan Insentif & Tunjangan Manager Lama | Pelaksanaan pembayaran insentif dan tunjangan rutin untuk Manager lama | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penggunaan Insentif & Tunjangan Manager Lama THR | Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Manager lama menjelang Idul Fitri | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Penghimpun Kotak & Fundraising Karyawan Lama | Pembayaran insentif bulanan bagi staf penghimpun kotak dan tim fundraising kategori karyawan lama. | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Penghimpun Kotak & Fundraising Karyawan Lama THR | Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi staf penghimpun kotak dan fundraising karyawan lama menjelang Idul Fitri. | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Customer service lama | Pembayaran insentif kinerja bulanan untuk staf Customer Service kategori lama. | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Customer service lama THR | Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk staf Customer Service kategori lama. | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Penunjang Asrama Lama | Pembayaran insentif bulanan untuk staf pendukung operasional asrama (kebersihan/keamanan) lama. | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Penunjang Asrama Lama THR | Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk staf penunjang asrama kategori lama. | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Kepala Asrama Lama | Pembayaran insentif manajerial bulanan untuk Kepala Asrama kategori lama. | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Kepala Asrama Lama THR | Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Kepala Asrama kategori lama. | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluaran Insentif Ibu Asrama Lama | Pembayaran insentif bulanan rutin untuk ibu asrama senior | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluaran Insentif Ibu Asrama Lama THR | Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ibu asrama senior menjelang Idul Fitri | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Tenaga Voluenteer Lama | Pemberian uang saku atau insentif bulanan bagi relawan senior | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Tenaga Voluenteer Lama THR | Pemberian tunjangan hari raya untuk tenaga relawan senior | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penggunaan Insentif & Tunjangan Kasie Lama | Pembayaran tunjangan jabatan dan insentif kinerja Kepala Seksi senior | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penggunaan Insentif & Tunjangan Kasie Lama THR | Pembayaran THR tahunan untuk jajaran Kepala Seksi senior | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Staf Kantor Management lama | Pembayaran gaji dan insentif bulanan staf manajemen kantor pusat | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Penyaluran Insentif Staf Kantor Management lama THR | Pembayaran THR untuk seluruh staf manajemen senior | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Lama | Oprasional Rapat Mingguan | Rapat koordinasi rutin internal tim HR untuk evaluasi mingguan | Terlaksananya rapat mingguan secara konsisten 4 kali sebulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penggunaan Insentif & Tunjangan Kasie Baru | Pembayaran tunjangan jabatan dan insentif untuk posisi Kepala Seksi baru | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 8 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penggunaan Insentif & Tunjangan Kasie Baru THR | Pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk level Kepala Seksi baru | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 8 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Kepala Asrama Baru | Pembayaran insentif kinerja bulanan untuk Kepala Asrama baru | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Kepala Asrama Baru THR | Pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Kepala Asrama baru | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluaran Insentif Ibu Asrama Baru | Pembayaran insentif bulanan untuk posisi Ibu Asrama baru | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluaran Insentif Ibu Asrama Baru THR | Pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Ibu Asrama baru | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Customer service Baru | Pembayaran insentif performa bulanan untuk staf Customer Service baru | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Customer service Baru THR | Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi staf Customer Service yang baru bergabung | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 3 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Tenaga Voluenteer Baru | Pembayaran insentif bulanan untuk tenaga relawan baru | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 9 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Tenaga Voluenteer Baru THR | Pemberian tunjangan hari raya khusus untuk tenaga relawan baru | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 9 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Staf Kantor Management Baru | Pembayaran gaji dan insentif rutin untuk staf manajemen baru | Pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 2 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Ihsan Karyawan Baru | Penyaluran Insentif Staf Kantor Management Baru THR | Pembayaran THR untuk staf manajemen yang baru direkrut | THR diterima H-7 sebelum Idul Fitri | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 2 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan | RAMADHAN
Iik Iksandi | Reward Departemen | Program Apresiasi Kinerja Departemen | Pemberian reward bagi departemen dengan performa terbaik Bulanan | Meningkatnya skort dengan ketercapaian target | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Mochammad Sukamto | Bantuan Kesehatan & Sosial Karyawan | Program Jaminan Kesehatan Karyawan | Pengelolaan klaim kesehatan dan asuransi sosial bagi seluruh staf | Respon terhadap klaim kesehatan maksimal 3 hari kerja | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Mochammad Sukamto | Bantuan Kesehatan & Sosial Karyawan | Santunan Duka dan Pernikahan Karyawan | Pemberian dana bantuan sosial untuk kejadian duka atau pernikahan staf | Penyaluran bantuan maksimal 2 hari setelah pengajuan | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Audit SOP | Audit SOP Service Excelent, Produck Knowledge, Kepatuhan | Melakukan audit internal menyeluruh terhadap standar pelayanan pelanggan dan pemahaman produk oleh staf. | Tercapainya skor kepatuhan SOP minimal 85% di seluruh unit kerja. | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Baznas, Kemenag, Jamsostek, Ketenaga Kerjaan,dll | Pendalaman Kepatuhan Baznas | Koordinasi regulasi dengan Baznas, Kemenag, dan pengurusan administrasi Jamsostek/Ketenagakerjaan. | Kelengkapan dokumen administrasi kepatuhan 100% sesuai regulasi pemerintah. | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD & Keuangan
Iik Iksandi | JOB Desk | Restrukturisasi Job Desk HRD | Peninjauan kembali dan pembaruan uraian tugas setiap posisi untuk efisiensi beban kerja. | karyawan menerima dan menandatangani dokumen Job Desk terbaru. | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Reporting, KPI Karyawan | Reporting mingguan | Monitoring rutin capaian kerja mingguan berdasarkan KPI individu. | Laporan mingguan terkumpul tepat waktu setiap hari Jumat pukul 16.00. | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 4 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD
Iik Iksandi | Reporting, KPI Karyawan | Reporting Bulanan | Evaluasi performa bulanan dan rekapitulasi absensi serta kinerja. | Tersedianya laporan evaluasi bulanan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya. | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD | RAMADHAN
Iik Iksandi | Reporting, KPI Karyawan | Reporting 3 bulan | Analisis tren kinerja kuartalan untuk bahan evaluasi strategis manajemen. | Presentasi laporan kuartal I selesai dilaksanakan pada akhir Maret. | Kantor Sawangan | 2026-03-01 |  | 1 |  |  |  | Operasional | MANAJER | HRD | HRD | HRD